ОБЩИНСКА МРЕЖА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ 

ЕкоЕнергия

Общинска мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия



ГОДИШЕН 
ПЛАН 
за дейността на мрежата през периода април 2002 - април 2003 година

Задача 1:
Общинска политика за повишаване на енергийната ефективност 
1.1. Съдействие за разработване на общински енергийни програми за 8 общини, които участват в четвъртия учебен курс по енергийно планиране и управление (Белене, Белоградчик, Ботевград, Видин, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Свищов). 
1.2. Разработване на пилотна комплексна програма за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници за една община от мрежата. 

1.3. 
1.4. Провеждане на семинари по общинско енергийно планиране и управление за:

· общини, в които проекто-програмите предстои да се разгледат от общинските съвети;

· общини от сдруженията, асоциирани към ЕкоЕнергия.
1.5. Създаване и развитие на информационната база за енергийна ефективност в новите членове на мрежата.
· 
· 
1.6. Поддържане на базата данни в общините, редовни членове на мрежата и публикуване на периодични справки и анализи на информацията в страницата на мрежата в интернет. 
1.7. 






















Задача 2:

Взаимодействието между общините за въздействие върху националната енергийна политика 
2.1. Дискусия па развитието на газификацията и топлофикационните дружества в общините. 
2.2. Работна група за изготвяне на предложения на мрежата за промени в съществуващата нормативна уредба в сферата на енергетиката и енергийната ефективност. 

























Задача 3:

Изграждане на институционална основа на енергийната ефективност в общините

3.1. Осигуряване на технически възможности за поддържане на информационната система в бюрата за енергийна ефективност в най-малко три от новите членове на мрежата. 
3.2. 
3.3. Съвместен семинар на общинските отговорници по енергийна ефективност и представители на регионалните енергийни центрове за обсъждане на възможностите на общинските бюра и регионалните центрове да влияят върху енергийната политика на национално, регионално и местно равнище. 
3.4. 















Задача 4:

Специализирано обучение на специалистите от структурите за енергийна ефективност в общините
4.1.
Четвърти учебен курс по общинско енергийно планиране и управление 
за 8 общини от мрежата (Белене, Белоградчик, Ботевград, Видин, Велико Търново, Ловеч, Монтана, Свищов).






4.2.
Специализиран учебен курс по договориране с гарантиран резултат (финансиране от трета страна) за специалисти от демонстрационните зони за енергийна ефективност в Благоевград, Бургас и Перник и членове на ЕкоЕнергия.














Задача 5:

Разширяване на възможностите на общините да прилагат съвременни финансови механизми 
5.1.
Създаване на работна група по промените в нормативната уредба, чрез които ще се гарантира запазване на спестяванията от проекти за енергийна ефективност.
5.2.
Създаване на работна група по условията и пречките за дейността на фирмите за енергийни услуги в общините. Формулиране на предложения за промени в нормативната уредба.

5.3.
Съдействие на 3 общини от мрежата, спечелили конкурса на ЕкоЕнергия (2002 г.) за проекти за ефективно използване на енергията и водата, за окончателно разработване на проектите.






5.4.
Публикуване в страницата на мрежата в интернет на:

· разработени и осъществени проекти на българска общини (в страницата на ЕкоЕнергия в интернет и в бюлетина на мрежата);
· Актуализиран Наръчник по финансиране на проекти за енергийна ефективност в общините.
· 













Задача 6:

Утвърждаване на ролята и влиянието на ЕкоЕнергия 
6.1.
Семинар за представяне на ЕкоЕнергия пред общини, които не са членове на ЕкоЕнергия. 






6.2.
Обновяване и развитие на страницата на мрежата в Интернет.

6.3.
Създаване на информационно-справочна база данни за разработени и осъществени проекти за енергийна ефективност в български общини.
6.4. Публикуване на бюлетина ЕкоЕнергия.

6.5. Разработване на програми за съвместни действия с асоциации и сдружения на общини, членове на мрежата.



Задача 7:

Разширяване и обогатяване на международните контакти на мрежата 
7.1.
Участие на общини от ЕкоЕнергия в прояви на Регионалната мрежа за ефективно използване на енергийните и водните ресурси в Югоизточна Европа (RENEUER) – по отделна програма.





7.2.
Участие на общини от ЕкоЕнергия в прояви на Общинската мрежа за Централна и Източна Европа и бившия Съветски съюз (MUNEE) по отделна програма.


7.3.
Сътрудничество на ЕкоЕнергия с мрежата “Европейски градове”.
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