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Задача 1 Основаване на общинска мрежа за енергийна ефективност
Дейност 1.1
Проучване на опита от дейността на подобни общински мрежи в България и в чужбина
Резултати:
(а) Координиране на дейността на мрежата с други общински мрежи в България
Текущо: ЕнЕфект, общините
(б) Разпространяване на информация за сродни организации в чужбина
Текущо, ЕнЕфект, общините
Дейност 1.2.
Изграждане на организационната структура на общинската мрежа
Резултати:
(а) Създаване на звена за енергийна ефективност в структурата на общинската администрация в 15 общини-участници в мрежата
Ноември 1999: ЕнЕфект, общините
Дейност 1.3.
Обмен на опит между общините от мрежата и със сродни организации от страната и чужбина
Резултати:
(а) Провеждане на работна среща за обмен на опит между общините от мрежата
Текущо, според графика на демонстрационните проекти: ЕнЕфект
(б) Годишна конференция на общинската мрежа с международно участие
Март 2000, Председателството, ЕнЕфект
(в) Установяване на връзка с центровете на сродни организации в чужбина и подготовка на предложения за използване на опита им
Текущо: ЕнЕфект, Председателството 
(г) Проучване на възможностите за включване на общинската мрежа за енергийна ефективност в европейската мрежа “Енергийни градове”
Май 1999: Председателството, ЕнЕфект
Задача 2 Разработване на информационна система за енергийна ефективност
Дейност 2.1
Изграждане на компютърна мрежа за разпространяване на информация
Резултати:
(a) Осигуряване на компютри и програмни продукти на общинските звена за енергийна ефективност на 15 общини от мрежата
Ноември 1999: ЕнЕфект
(б) Обучение на общинските отговорници за работа с новосъздадената компютърна мрежа - работно съвещание и учебен курс за крайни потребители и оператори на мрежата от 15 общини
Ноември 1999: ЕнЕфект
(в) Опитно разпространяване на информация по мрежата
Декември 1999: ЕнЕфект
Дейност 2.2
Разработване на информационна база данни за общините-участници в мрежата
Резултати:
(а) Справочна информационна система за общините от мрежата (паспорти на общините) -допълване и поддържане
Текущо: Общините, ЕнЕфект
(б) Информационна база данни за общинско управление на енергията в общините-участници: източници и крайни потребители на енергия в общините
Текущо: Общините, ЕнЕфект
(в) База данни за завършени и текущи проекти за енергийна ефективност в общините от мрежата - създаване на модел на базата и въвеждане на първоначална информация за проекти в общините от мрежата
Октомври 1999: ЕнЕфект, общините
Дейност 2.3.
Издаване на периодичен информационен бюлетин на общинската мрежа
Резултати:
(a) Годишен тематичен план на бюлетина
Януари 1999: ЕнЕфект, Председателството
(б) Издаване и разпространяване на тримесечен информационен бюлетин
Март, юли, септември, декември 1999: ЕнЕфект
Дейност 2.4.
Разработване на информационна база данни за енергийна ефективност
Резултати:
(а) Поддържане на справочна система на информационни източници за енергийна ефективност
Текущо: ЕнЕфект
(б) Разработване на правила и механизъм за ползване на справочната система
Април 1999: ЕнЕфект
Задача 3 Специализирано обучение за енергийна ефективност
Дейност 3.1
Разработване на програмна схема и материали за обучение

Резултати:
(a) Разработена програма за обучение на общински експерти за създаване на потенциал за идентифициране, проектиране, прилагане и управление на програми и проекти за енергийна ефективност на местно ниво
Октомври 1999: ЕнЕфект
(б) Разработени учебни материали
Декември 1999: ЕнЕфект
(в) Формиране на групи от общините за обучение
Ноември 1999:ЕнЕфект
Дейност 3.2.
Провеждане на програми за обучение за общините от мрежата
Резултати:
(а) Провеждане на обучение на група от обучаващи от чуждестранни консултанти
Септември 1999: ЕнЕфект
(б) Семинар за общински ръководители
Декември 1999: ЕнЕфект
(в) Семинари по специфични теми от сферата на енергийната ефективност за специфични групи (в координация с други организации)
Текущо: ЕнЕфект
Задача 4 Прилагане на общинска енергийна политика
Дейност 4.1.
Разработване на модел за общинска енергийна политика
Резултати:
(а) Обзор и анализ на съществуващата политика и нормативна рамка, които влияят за постигането на енергийна ефективност на национално и общинско ниво, анализи и сравнения с политиката и нормативната база в други страни
Септември 1999: ЕнЕфект
(б) Проект на модел за общинска енергийна политика
Декември 1999: ЕнЕфект
Дейност 4.2.
Разработване на пилотен проект за общинска енергийна политика и план за действие
Резултати:
(а) Пилотен проект за общинска енергийна политика и план за действие за избрана пилотна община (Габрово)
Декември 1999: ЕнЕфект
Задача 5 Създаване на предпоставки и механизми за финансиране на дейности за енергийна ефективност
Дейност 5.1
Въвеждане на специфични механизми за финансиране на проекти за икономия на енергия в общините в България
Резултати:
(а) Обзор на съществуващите нормативи и практики, които влияят върху бизнес климата за енергийната ефективност в общините - междинен резултат
Септември 1999: ЕнЕфект
(б) Обобщение на опита в чужбина по прилагането на финансови механизми за осъществяване на проекти за енергийна ефективност- междинен резултат
Октомври 1999: ЕнЕфект
(в) Предложение за въвеждане на ефективни механизми за финансиране на дейности за енергоспестяване в българските общини и насочването им към съответните министерства и законодателни органи - междинен резултат
Декември 1999: ЕнЕфект, Председателството
Дейност 5.2
Подпомагане на общините


